## 本周工作周报
板块 | 工作内容 | 工作进展情况 | 状态 （完成、未完成、持续中） | 未完成原因 | 计划完成时间 | 负责跟进人 | 配合人员 | 备注
功能开发 | 爽剧模式（Shuangju Mode）：支持爽剧脚本风格，AI 自动提取 hookBeat 节点，分镜注入爽剧节奏要素 | 后端完成 scriptStyle 配置、hookBeat 提取、Reasoner/Executor prompts 集成；前端完成 Step1 模式切换开关，scriptStyle 全链路透传至分镜生成 | 完成 |  | 2026-04-14 |  |  | 含设计文档输出
功能开发 | 分镜智能体（Storyboard Agent）：集成 DeepSeek Reasoner，支持自动从 DB 剧集内容生成分镜 | 新增 StoryboardAgentService，实现 resolveShots() 路由逻辑，PanelProductionService 集成依赖，含 TDD 单元测试覆盖 | 完成 |  | 2026-04-15
功能开发 | 宫格图片增强：自适应网格 + 扩展规格 + 逐页生成 UI | 实现 2×2/3×2/3×3 自适应布局，扩展至 4×4/5×5 规格，支持 4K 分辨率与动态 fusion 布局；前端完成 Step4b 逐页宫格生成及合并去重交互 | 完成 |  | 2026-04-17
功能开发 | 参考图视频模式：支持基于参考图片生成视频（Q3/Q3-Mix 模型） | 后端新增 ViduReference2VideoService 及多图参考视频接口；前端完成首帧/参考图模式切换、Step4 参考图展示与条件渲染 | 完成 |  | 2026-04-12
问题修复 | 视频拼接音画不同步、AI 输出格式解析、前端布局与状态管理等问题修复 | 采用 filter_complex 时间线方案修复音画不同步（持续优化中）；cleanJson 修复 AI 输出格式问题；重构 Step2/项目详情页布局；大纲生成中锁定操作并持久化状态 | 持续中 | 音画不同步根因仍需排查：上游 VideoAudioMergeService 合并时音视频时长不完全一致 | 2026-04-20 |  |  | 已记录排查方向