## 本周工作周报
板块 | 工作内容 | 工作进展情况 | 状态 （完成、未完成、持续中） | 未完成原因 | 计划完成时间 | 负责跟进人 | 配合人员 | 备注
爽剧模式 （Shuangju Mode） | 后端：添加 SCRIPT_STYLE 配置、hookBeat 提取逻辑、爽剧 Reasoner/Executor prompts | 已完成 ScriptStyle 常量定义、isShuangju() 工具方法、大纲/分集 prompt builder 接入 scriptStyle 参数 | 完成 |  | 2026-04-14 | Claude |  | 设计文档已同步输出
爽剧模式 （Shuangju Mode） | 前端：Step1 添加爽剧模式切换开关 | 已实现 UI 切换，scriptStyle 透传至后端创建项目 | 完成 |  | 2026-04-14 | Claude
爽剧模式 （Shuangju Mode） | PanelProductionService 透传 scriptStyle，分镜生成注入 hookPoint 可编辑字段 | 已实现，前端 GridEpisodeCard 支持 hookPoint 编辑 | 完成 |  | 2026-04-14 | Claude |  | 爽剧字符串已提取为常量
分镜智能体 （Storyboard Agent） | 新增 StoryboardAgentService，集成 DeepSeek Reasoner 进行分镜生成 | 已完成服务注册、@Qualifier 注入、resolveShots() 路由逻辑 | 完成 |  | 2026-04-13 | Claude |  | 含 TDD 测试覆盖
分镜智能体 （Storyboard Agent） | PanelProductionService 集成 StoryboardAgentService 依赖 | 已集成，支持 DB 剧集内容直出分镜（4A 阶段修复） | 完成 |  | 2026-04-15 | Claude
宫格图片增强 | 自适应网格：根据分镜数量动态选择 2×2/3×2/3×3 布局 | 后端 GridImageService + 前端 GridEpisodeCard/Step4Production 均已实现 | 完成 |  | 2026-04-14 | Claude
宫格图片增强 | 扩展宫格规格至 4×4/5×5，支持 4K 分辨率 + 动态 fusion 布局 | 已完成扩展规格、动态 fusion 布局、按比例缩放分隔线 | 完成 |  | 2026-04-16 | Claude |  | 含测试更新
宫格图片增强 | Step4b 逐页宫格图生成 + 合并去重 UI | 已实现逐页生成 UI，含合并去重交互 | 完成 |  | 2026-04-17 | Claude
参考图视频模式 | 后端：ViduReference2VideoService + 多图参考视频生成接口 | 已实现 POST /panels/{panelId}/video-ref 接口，支持多图输入 | 完成 |  | 2026-04-12 | Claude
参考图视频模式 | 前端：视频模式选择（首帧/参考图）+ Q3/Q3-Mix 模型切换 + 参考图展示 | 已实现 Step1 模式切换、Step4 条件渲染、参考图分镜展示 | 完成 |  | 2026-04-12 | Claude
视频处理 | 视频拼接音画不同步修复（filter_complex 时间线方案） | 已修复，concat 改为重编码方案，removeFirstFrames 使用 -ss 统一偏移 | 持续中 | 每个片段本身音频轨比视频轨短，上游 VideoAudioMergeService 合并时音视频时长不完全一致，需进一步排查根因 | 2026-04-20 | Claude |  | 已记录排查方向
视频处理 | 视频合成 OSS 路径冲突 + FFmpeg 分辨率不一致修复 | 已修复 | 完成 |  | 2026-04-12 | Claude
AI / Prompt 优化 | Nanobanana 图片尺寸从硬编码改为动态选择 1K/2K/4K | 已修复 | 完成 |  | 2026-04-15 | Claude
AI / Prompt 优化 | cleanJson 工具修复 AI 输出格式问题（DeepSeek 双层引号、中文弯引号等） | 已实现，大纲 JSON 解析容错同步完成 | 完成 |  | 2026-04-13 | Claude
AI / Prompt 优化 | 分镜时长放宽至 1-4 秒 + 节奏快慢变化引导 + 叙事节奏原则加入 prompt | 已完成 prompt 调整 | 完成 |  | 2026-04-14 | Claude
前端重构 | Step2 大纲生成中锁定所有操作，刷新后状态持久 | 已实现 | 完成 |  | 2026-04-12 | Claude
前端重构 | Step2 页面布局重构，紧凑化空间利用 | 已完成布局优化 | 完成 |  | 2026-04-17 | Claude
前端重构 | 项目详情页重构 + react-markdown 渲染 | 已完成，样式使用设计令牌变量统一 | 完成 |  | 2026-04-17 | Claude
前端重构 | 全面应用设计令牌变量，统一样式文件中的颜色和间距 | 已完成 | 完成 |  | 2026-04-11 | Claude
测试 | StoryboardAgentService 单元测试 + PanelProductionServiceAgentTest | 已完成测试编写，TDD 流程覆盖 | 完成 |  | 2026-04-15 | Claude
测试 | GridImageServiceTest 适配新宫格规格和 8px 分隔线 | 已更新完成 | 完成 |  | 2026-04-16 | Claude