## week16
板块 | 工作内容 | 工作进展情况 | 状态 （完成、未完成、持续中） | 未完成原因 | 计划完成时间 | 负责跟进人 | 配合人员 | 备注
新功能 | 爽剧模式上线：用户可选择爽剧脚本风格，系统自动识别剧情钩子节点并优化分镜节奏，提升短视频爆款内容的生产效率 | 完成全链路功能开发，包括模式切换、AI剧本生成适配、分镜节奏优化、前端交互，已具备上线条件 | 完成 |  | 2026-04-14
新功能 | AI智能分镜能力升级：引入深度推理大模型替代传统分镜生成，分镜质量与连贯性显著提升，同时支持从已有剧本自动生成 | 完成核心服务开发与集成，含自动路由、单测覆盖，生成效果经测试验证优于原方案 | 完成 |  | 2026-04-15
新功能 | 九宫格画面升级：支持根据内容量自动匹配最佳网格布局（2~5格），画面清晰度提升至4K，新增逐页生成与合并管理功能 | 自适应布局、高分辨率、逐页生成UI均已完成，用户操作体验更流畅 | 完成 |  | 2026-04-17
新功能 | 参考图视频生成：用户可上传多张参考图，AI基于参考风格自动生成视频内容，新增Q3-Pro与Q3-Mix两种画质模式 | 前后端全流程打通，支持首帧模式与参考图模式切换，已通过功能验证 | 完成 |  | 2026-04-12
优化与修复 | 视频合成质量与前端体验优化：修复多段视频拼接后音画不同步问题，修复AI生成内容格式异常，优化页面交互与状态管理 | 音画同步问题已大幅改善（持续调优中），AI输出格式稳定性提升，页面响应速度与操作流畅度优化完成 | 持续中 | 音画同步需从上游生成环节进一步对齐音视频时长 | 2026-04-20